## Plan1
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO | [8 empty] | INDICAR DATA BASE (Mar/2020)
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |  | TOMADOR: |  | MUNICÍPIO DO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO: |  | Galeria Água Pluvial - Parque da Figueira no município de Espírito Santo do Pinhal
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | realizado até | A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) | [11 empty] | ÚLTIMA | Total (em R$)
| DE ATIVIDADES | / / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | MATERIAL PUBLICITÁRIO |  | A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 1: 3913.33 |  | 3913.33
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  | A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 1: 962.25; A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: 962.25; A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 3: 962.25 |  | 2886.75
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 1: 14713.66 |  | 14713.66
4 | EXECUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TUBOS DE CONCRETO PB SIMPLES - Ø 400 mm - LIGAÇÕES BL OS PVs |  | A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 1: 13819.96 |  | 13819.96
5 | EXECUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TUBOS DE CONCRETO PB SIMPLES - Ø 600 mm |  | A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 1: 49585.16 |  | 49585.16
6 | EXECUÇÃO DAS BOCOS-DE-LOBO |  | A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: 48728.16 |  | 48728.16
7 | EXECUÇÃO DE POÇOS DE VISITA |  | A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: 28935.24 |  | 28935.24
8 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: 12349.37; A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 3: 49397.5 |  | 61746.87
9 | CONTROLE TECNOLÓGICO |  | A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 3: 4511.06 |  | 4511.06
9 | LIMPEZA FINAL |  | A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 3: 8222.81 |  | 8222.81
TOTAIS |  | 0 | 82994.36 | 90975.02 | 63093.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | 237063
ACUMULADOS |  | 0 | 82994.36 | 173969.38 | 237063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | 237063
Responsável Técnico |  |  | A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: Representante Legal
Nome: | ENGº CIVIL ROQUE GOMES FILHO |  | A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: Nome(1):; A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 3: SERGIO DEL BIANCHI JUNIOR
Reg. Profissional: |  | CREA Nº 0600836427 | A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: RG: 32.510.985-0; A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 5: CPF: 286.040.788-00
Assinatura:
Assinatura: