## INFO
I.C.A.N.P. - INSTITUTO DE CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, NEGÓCIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
INFORMAÇÕES DO CONVÊNIO
Dados do Contrato
Proponente/Tomador: | Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Pinhal
Município/UF: | Espririto Santo do Pinhal/SP
ORDEM DE SERVIÇO ICANP
Nº do CT:
Data do CT: | 2020-06-29
Objeto do CT: | Revitalização da Pista de Skate
Ministério/Órgão Gestor:
Programa/Modalidade/Ação:
Tipo de operação:
Fonte de recursos:
Valor do Repasse (R$):
% mínimo de Contrapartida:
Dados do Empreendimento
Nome/apelido: | Revitalização da Pista de Skate
Local da obra/intervenção: | Rua Jabobe Worms, Centro - Espirito Santo do Pinhal/SP | execução | previdenciário
Regime de execução de obra: | Empreitada por Preço Global | Empreitada por Preço Global | Desonerado
Regime previdenciário de obra: | Não Desonerado | Empreitada por Preço Unitário | Não Desonerado
Revisão do Orçamento/ Projeto : | REVISÃO 00
Responsável técnico pelo Orçamento
Arquiteto(a): | Elton Maeda
CAU: | A72570-6
ART/RRT:
Data (BDI/Orçam/Mem/Compos): | 2020-06-29
Responsável pelo Projeto Arquitetônico
Arquiteto(a): | Elton Maeda
CAU: | A72570-6
Projeto Referência:
Responsável pelo Tomador
Nome: | Sergio Del Bianchi Junior
Cargo: | Prefeito Municipal de Esperito Santo do Pinhal

## BDI 1
I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE NEGÓCIOS E DE PROJETOS
DEPATAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Pinhal
Quadro de Composição do BDI
OBRA: | Revitalização da Pista de Skate | [5 empty] | REVISÃO 00
LOCAL: | Rua Jabobe Worms, Centro - Espirito Santo do Pinhal/SP
MUNICÍPIO: | Espririto Santo do Pinhal/SP | [5 empty] | Não Desonerado
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 3.5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
[8 empty] | Construção e Reforma de Edifícios |  |  | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | [5 empty] | AC | 3% | 3% | 4% | 5.5% | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 1.5% | 3.45% | 4.49% | - | - | -
Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.3% | 0.48% | 0.82% | - | - | -
Risco | [5 empty] | R | 0.97% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.56% | 0.85% | 0.89% | - | - | -
Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 0.59% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 0.85% | 0.85% | 1.11% | - | - | -
Lucro | [5 empty] | L | 6.16% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.74% | 8.04% | 9.4% | 3.5% | 5.11% | 6.22% | - | - | -
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 3.5% | 0% | 2.5% | 5% | 0% | 2.5% | 5% | 0% | 2.5% | 5% | 0% | 2.5% | 5% | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 0% | 0% | 4.5% | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [5 empty] | BDI PAD | 20.5% | 20.34% | 22.12% | 25% | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 0% | 0% | 0%
BDI COM desoneração | [5 empty] | BDI DES | 0%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Tipo da Obra
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. | [7 empty] | Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Observações: | [7 empty] | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Espririto Santo do Pinhal/SP |  |  |  | 2020-06-29 |  |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Local |  |  |  | Data |  |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Responsável pelo Tomador |  |  |  | Responsável técnico pelo Orçamento
Sergio Del Bianchi Junior |  |  |  | Arquiteto(a): | Elton Maeda |  |  | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Prefeito Municipal de Esperito Santo do Pinhal |  |  |  | CAU: | A72570-6
|  |  |  | ART/RRT: | 0

## ORÇ
I.C.A.N.P. - INSTITUTO DE CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, NEGÓCIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Pinhal
| OBRA: | Revitalização da Pista de Skate |  |  | Arq°: | Elton Maeda
| LOCAL: | Rua Jabobe Worms, Centro - Espirito Santo do Pinhal/SP |  |  | CAU: | A72570-6 |  |  |  | REVISÃO 00
| MUNICÍPIO: | Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Pinhal |  |  | A.R.T.: | 0
|  |  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  |  | REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE SKATE | SINAPI - 05/2020 - São Paulo CPOS - 03/2020 - São Paulo |  | 20,5% |  | Não Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Sintética
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3615 | 2.012%
| 1.1 | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 10 | 300 | 361.5 | 3615 | 2.012%
| 2 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 17090.89 | 9.512%
| 2.1 | 03.01.230 | CPOS | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 54.32 | 192.39 | 231.82 | 12592.46 | 7.009%
| 2.2 | 03.01.020 | CPOS | Demolição manual de concreto simples | m³ | 4.18 | 173.3 | 208.82 | 872.86 | 0.4858%
| 2.3 | 04.09.100 | CPOS | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | m² | 11.4 | 24.43 | 29.43 | 335.5 | 0.1867%
| 2.4 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 2.52 | 52.06 | 62.73 | 158.07 | 0.08798%
| 2.5 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 62.59 | 24.1 | 29.04 | 1817.61 | 1.012%
| 2.6 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 938.85 | 1.17 | 1.4 | 1314.39 | 0.7316%
| 3 |  |  | PISO DE CIMENTO POLIDO |  |  |  |  | 50384.59 | 28.04%
| 3.1 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | m² | 15.6 | 96.54 | 116.33 | 1814.74 | 1.01%
| 3.2 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 27.16 | 97.81 | 117.86 | 3201.07 | 1.782%
| 3.3 | 68053 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | m² | 543.2 | 5.76 | 6.94 | 3769.8 | 2.098%
| 3.4 | 85662 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 543.2 | 9.99 | 12.03 | 6534.69 | 3.637%
| 3.5 | 97094 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 38.02 | 353.82 | 426.35 | 16209.82 | 9.022%
| 3.6 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017 | m² | 543.2 | 28.81 | 34.71 | 18854.47 | 10.49%
| 4 |  |  | CONSTRUÇÕES EM CONCRETO |  |  |  |  | 30768.58 | 17.13%
| 4.1 |  |  | CAIXOTE E AMPLIAÇÃO DA RAMPA |  |  |  |  | 1657.11 | 0.9223%
| 4.1.1 | 91815 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015 | m² | 12.71 | 54.47 | 65.63 | 834.15 | 0.4643%
| 4.1.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 12.71 | 7.57 | 9.12 | 115.91 | 0.06451%
| 4.1.3 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 12.71 | 46.17 | 55.63 | 707.05 | 0.3935%
| 4.2 |  |  | QUARTER PIPE |  |  |  |  | 29111.47 | 16.2%
| 4.2.1 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | m² | 36.73 | 96.54 | 116.33 | 4272.8 | 2.378%
| 4.2.2 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 0.53 | 97.81 | 117.86 | 62.46 | 0.03476%
| 4.2.3 | 97094 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 10.5 | 353.82 | 426.35 | 4476.67 | 2.492%
| 4.2.4 | 90856 | SINAPI | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | m³ | 48.48 | 347.49 | 418.72 | 20299.54 | 11.3%
| 5 |  |  | PLATAFORMA COM ESCADARIA E RAMPA |  |  |  |  | 16983.36 | 9.453%
| 5.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 7209.83 | 4.013%
| 5.1.1 |  |  | BROCA |  |  |  |  | 949.5 | 0.5285%
| 5.1.1.1 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 18 | 43.78 | 52.75 | 949.5 | 0.5285%
| 5.1.2 |  |  | VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 6260.33 | 3.484%
| 5.1.2.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 5.18 | 118.34 | 142.59 | 738.61 | 0.4111%
| 5.1.2.2 | 94103 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 0.44 | 216.93 | 261.4 | 115.01 | 0.06401%
| 5.1.2.3 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 20.71 | 68.61 | 82.67 | 1712.09 | 0.9529%
| 5.1.2.4 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 73 | 8.39 | 10.1 | 737.3 | 0.4104%
| 5.1.2.5 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 57.97 | 11.21 | 13.5 | 782.59 | 0.4356%
| 5.1.2.6 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 2.66 | 347.53 | 418.77 | 1113.92 | 0.62%
| 5.1.2.7 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 26.62 | 26.64 | 32.1 | 854.5 | 0.4756%
| 5.1.2.8 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 2.07 | 29.36 | 35.37 | 73.21 | 0.04075%
| 5.1.2.9 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 2.66 | 24.1 | 29.04 | 77.24 | 0.04299%
| 5.1.2.10 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 39.9 | 1.17 | 1.4 | 55.86 | 0.03109%
| 5.2 |  |  | CONTRAPISO |  |  |  |  | 2364.96 | 1.316%
| 5.2.1 | 54.01.400 | CPOS | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m² | 28.33 | 13.82 | 16.65 | 471.69 | 0.2625%
| 5.2.2 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | m² | 2.96 | 96.54 | 116.33 | 344.33 | 0.1917%
| 5.2.3 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 1.42 | 97.81 | 117.86 | 167.36 | 0.09315%
| 5.2.4 | 68053 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | m² | 28.33 | 5.76 | 6.94 | 196.61 | 0.1094%
| 5.2.5 | 85662 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 28.33 | 9.99 | 12.03 | 340.8 | 0.1897%
| 5.2.6 | 97094 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 1.98 | 353.82 | 426.35 | 844.17 | 0.4699%
| 5.3 |  |  | ALVENARIA ESTRUTURAL |  |  |  |  | 4342.38 | 2.417%
| 5.3.1 | 89288 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | m² | 73.85 | 48.8 | 58.8 | 4342.38 | 2.417%
| 5.4 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 3066.19 | 1.707%
| 5.4.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 38.89 | 7.57 | 9.12 | 354.67 | 0.1974%
| 5.4.2 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 38.89 | 46.17 | 55.63 | 2163.45 | 1.204%
| 5.4.3 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017 | m² | 15.79 | 28.81 | 34.71 | 548.07 | 0.305%
| 6 |  |  | REFORMA DAS RAMPAS E ARQUIBANCADA |  |  |  |  | 6451.99 | 3.591%
| 6.1 |  |  | RAMPAS E ARQUIBANCADAS |  |  |  |  | 5360.65 | 2.984%
| 6.1.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 139.39 | 7.57 | 9.12 | 1271.23 | 0.7075%
| 6.1.2 | 97094 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 6.97 | 353.82 | 426.35 | 2971.65 | 1.654%
| 6.1.3 | 00000034 | Próprio | ACABAMENTO POLIDO MANUAL | m² | 32.12 | 28.88 | 34.8 | 1117.77 | 0.6221%
| 6.2 |  |  | CONSTRUÇÃO DE DEGRAUS |  |  |  |  | 1091.34 | 0.6074%
| 6.2.1 | 89480 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | m² | 5.45 | 96.51 | 116.29 | 633.78 | 0.3528%
| 6.2.2 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 8.07 | 5.56 | 6.69 | 53.98 | 0.03004%
| 6.2.3 | 87795 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 8.07 | 41.51 | 50.01 | 403.58 | 0.2246%
| 7 |  |  | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 2911.76 | 1.621%
| 7.1 | 99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 3 | 361.39 | 435.47 | 1306.41 | 0.7271%
| 7.2 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 13.2 | 73.88 | 89.02 | 1175.06 | 0.654%
| 7.3 | 29.01.210 | CPOS | Cantoneira em aço galvanizado | kg | 17.26 | 20.69 | 24.93 | 430.29 | 0.2395%
| 8 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 1263.87 | 0.7034%
| 8.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 65.93 | 2.49 | 3 | 197.79 | 0.1101%
| 8.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 65.93 | 13.42 | 16.17 | 1066.08 | 0.5934%
| 9 |  |  | PONTO DE HIDRATAÇÃO |  |  |  |  | 17084.2 | 9.509%
| 9.1 |  |  | ESTRUTURA EM CONCRETO |  |  |  |  | 1257.54 | 0.6999%
| 9.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 0.79 | 79.31 | 95.56 | 75.49 | 0.04202%
| 9.1.2 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | m² | 3.19 | 96.54 | 116.33 | 371.09 | 0.2065%
| 9.1.3 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 0.2 | 97.81 | 117.86 | 23.57 | 0.01312%
| 9.1.4 | 85662 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 3.95 | 9.99 | 12.03 | 47.51 | 0.02644%
| 9.1.5 | 97094 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 0.79 | 353.82 | 426.35 | 336.81 | 0.1875%
| 9.1.6 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 4.71 | 26.64 | 32.1 | 151.19 | 0.08415%
| 9.1.7 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 0.79 | 24.1 | 29.04 | 22.94 | 0.01277%
| 9.1.8 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 11.85 | 1.17 | 1.4 | 16.59 | 0.00923%
| 9.1.9 | 89978 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 2.72 | 64.79 | 78.07 | 212.35 | 0.1182%
| 9.2 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 3115.4 | 1.734%
| 9.2.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 9.48 | 5.56 | 6.69 | 63.42 | 0.0353%
| 9.2.2 | 87795 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 9.48 | 41.51 | 50.01 | 474.09 | 0.2639%
| 9.2.3 | 88787 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014 | m² | 9.48 | 225.67 | 271.93 | 2577.89 | 1.435%
| 9.3 |  |  | METAIS |  |  |  |  | 2665.13 | 1.483%
| 9.3.1 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 36.02 | 43.4 | 173.6 | 0.09662%
| 9.3.2 | 49.11.130 | CPOS | Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm | m | 10.6 | 195.07 | 235.05 | 2491.53 | 1.387%
| 9.4 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 10046.13 | 5.591%
| 9.4.1 |  |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 3056.12 | 1.701%
| 9.4.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 13.06 | 79.31 | 95.56 | 1248.01 | 0.6946%
| 9.4.1.2 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 21.76 | 38.62 | 46.53 | 1012.49 | 0.5635%
| 9.4.1.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 13.05 | 29.36 | 35.37 | 461.57 | 0.2569%
| 9.4.1.4 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 0.01 | 24.1 | 29.04 | 0.29 | 0.00016%
| 9.4.1.5 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 0.15 | 1.17 | 1.4 | 0.21 | 0.00012%
| 9.4.1.6 | 95249 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 68.73 | 82.81 | 82.81 | 0.04609%
| 9.4.1.7 | 74166/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 208.09 | 250.74 | 250.74 | 0.1396%
| 9.4.2 |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO |  |  |  |  | 6990.01 | 3.89%
| 9.4.2.1 | 98430 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 1 | 2876.85 | 3466.6 | 3466.6 | 1.929%
| 9.4.2.2 | 98051 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | M | 0.6 | 807.72 | 973.3 | 583.98 | 0.325%
| 9.4.2.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 14.72 | 79.31 | 95.56 | 1406.64 | 0.7829%
| 9.4.2.4 | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 16.36 | 51.33 | 61.85 | 1011.86 | 0.5632%
| 9.4.2.5 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 14.7 | 29.36 | 35.37 | 519.93 | 0.2894%
| 9.4.2.6 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 0.02 | 24.1 | 29.04 | 0.58 | 0.00032%
| 9.4.2.7 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 0.3 | 1.17 | 1.4 | 0.42 | 0.00023%
| 10 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 25906.76 | 14.42%
| 10.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 40.49 | 79.31 | 95.56 | 3869.22 | 2.154%
| 10.2 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 111.24 | 21.75 | 26.2 | 2914.48 | 1.622%
| 10.3 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 135.24 | 9.61 | 11.58 | 1566.07 | 0.8716%
| 10.4 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 2.5 | 3.01 | 90.3 | 0.05026%
| 10.5 | 83463 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 309.6 | 373.06 | 373.06 | 0.2076%
| 10.6 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 41.64 | 50.17 | 100.34 | 0.05585%
| 10.7 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 46.36 | 55.86 | 55.86 | 0.03109%
| 10.8 | 83399 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 33.31 | 40.13 | 40.13 | 0.02234%
| 10.9 | 41.10.500 | CPOS | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m | un | 6 | 674.18 | 812.38 | 4874.28 | 2.713%
| 10.10 | 83400 | SINAPI | BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 106.18 | 127.94 | 1023.52 | 0.5697%
| 10.11 | 41.11.721 | CPOS | Luminária LED retangular para poste de 6250 até 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W | un | 8 | 886.49 | 1068.22 | 8545.76 | 4.756%
| 10.12 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 9 | 22.4 | 26.99 | 242.91 | 0.1352%
| 10.13 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 6 | 58.69 | 70.72 | 424.32 | 0.2362%
| 10.14 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 168.15 | 202.62 | 202.62 | 0.1128%
| 10.15 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 10.77 | 12.97 | 129.7 | 0.07219%
| 10.16 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 39.6 | 29.36 | 35.37 | 1400.65 | 0.7796%
| 10.17 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 1.07 | 24.1 | 29.04 | 31.07 | 0.01729%
| 10.18 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 16.05 | 1.17 | 1.4 | 22.47 | 0.01251%
| 11 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 7208.26 | 4.012%
| 11.1 | 55.01.020 | CPOS | Limpeza final da obra | m² | 543.2 | 11.02 | 13.27 | 7208.26 | 4.012%
[6 empty] | Total sem BDI |  | 149128.33
[6 empty] | Total do BDI |  | 30540.93
[6 empty] | Total Geral |  | 179669.26
|  |  |  | Responsável pelo Tomador |  |  |  | Responsável técnico pelo Orçamento
|  |  |  | Sergio Del Bianchi Junior |  |  |  | Arquiteto(a): | Elton Maeda
|  |  |  | Prefeito Municipal de Esperito Santo do Pinhal |  |  |  | CAU: | A72570-6
[8 empty] | ART/RRT: | 0

## MEM CALCULO
I.C.A.N.P. - INSTITUTO DE CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, NEGÓCIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Pinhal
OBRA: | Revitalização da Pista de Skate |  |  | Arq°: | Elton Maeda | [6 empty] | REVISÃO 00
LOCAL: | Rua Jabobe Worms, Centro - Espirito Santo do Pinhal/SP |  |  | CAU: | A72570-6
MUNICÍPIO: | Espririto Santo do Pinhal/SP |  |  | A.R.T.: | 0
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CÁLCULO DE MEDIDAS | [9 empty] | coluna que lança direto no orçamento - NÃO IMPRIME
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | 00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | m² |  |  |  | comprimento | x | altura | x | quantidade | = | Total
543.2
[8 empty] | 4 |  | 2.5 |  | 1 |  | 10
[12 empty] | TOTAL | = | 10
2 |  |  | DEMOLIÇÕES
2.1 | CPOS | 00004813 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ |  |  |  | área | x | espessura | x | quantidade | = | Total
[8 empty] | 543.2 |  | 0.1 |  | 1 |  | 54.32
[12 empty] | TOTAL | = | 54.32
2.2 | CPOS | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ |  |  |  | área | x | espessura | x | quantidade | = | Total
|  |  | Capa da rampa |  |  |  |  | 32.12 |  | 0.03 |  | 1 |  | 0.9636
|  |  | Capa da arquibancada |  |  |  |  | 107.27 |  | 0.03 |  | 1 |  | 3.2181
[12 empty] | TOTAL | = | 4.18
2.3 | CPOS | 04.09.100 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | m² | [5 empty] | comprimento | x | quantidade | = | Total
|  |  | Remoção dos trilhos | [6 empty] | 11.4 |  | 1 |  | 11.4
[12 empty] | TOTAL | = | 11.4
2.4 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ |  |  |  | largura | x | área | x | quantidade | = | Total
|  |  | Demolição do patamar |  |  |  |  | 1 |  | 2.52 |  | 1 |  | 2.52
[12 empty] | TOTAL | = | 2.52
2.5 | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | [5 empty] | volume | x | quantidade | = | Total
[10 empty] | 62.592 |  | 1 |  | 62.592
[12 empty] | TOTAL | = | 62.59
2.6 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM |  |  |  | distância | x | volume | x | quantidade | = | Total
[8 empty] | 15 |  | 62.59 |  | 1 |  | 938.85
[12 empty] | TOTAL | = | 938.85
3 |  |  | PISO DE CIMENTO POLIDO
3.1 | SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | m² |  |  |  | comprimento | x | espessura | x | quantidade | = | Total
[8 empty] | 156 |  | 0.1 |  | 1 |  | 15.6
[12 empty] | TOTAL | = | 15.6
3.2 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ |  |  |  | área | x | espessura | x | quantidade | = | Total
[8 empty] | 543.2 |  | 0.05 |  | 1 |  | 27.16
[12 empty] | TOTAL | = | 27.16
3.3 | SINAPI | 68053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | m² | [5 empty] | área | x | quantidade | = | Total
[10 empty] | 543.2 |  | 1 |  | 543.2
[12 empty] | TOTAL | = | 543.2
3.4 | SINAPI | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | [5 empty] | área | x | quantidade | = | Total
[10 empty] | 543.2 |  | 1 |  | 543.2
[12 empty] | TOTAL | = | 543.2
3.5 | SINAPI | 97094 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ |  |  |  | áea | x | espessura | x | quantidade | = | Total
[8 empty] | 543.2 |  | 0.07 |  | 1 |  | 38.024
[12 empty] | TOTAL | = | 38.02
3.6 | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017 | m² | [5 empty] | área | x | quantidade | = | Total
[10 empty] | 543.2 |  | 1 |  | 543.2
[12 empty] | TOTAL | = | 543.2
4 |  |  | CONSTRUÇÕES EM CONCRETO
4.1 |  |  | CAIXOTE E AMPLIAÇÃO DA RAMPA
4.1.1 | SINAPI | 91815 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015 | m² | [5 empty] | área | x | quantidade | = | Total
|  |  | Vide quantitativo em projeto | [6 empty] | 12.71 |  | 1 |  | 12.71
[12 empty] | TOTAL | = | 12.71
4.1.2 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | área | x | quantidade | = | Total
|  |  | Vide quantitativo em projeto | [6 empty] | 12.71 |  | 1 |  | 12.71
[12 empty] | TOTAL | = | 12.71
4.1.3 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | área | x | quantidade | = | Total
|  |  | Vide quantitativo em projeto | [6 empty] | 12.71 |  | 1 |  | 12.71
[12 empty] | TOTAL | = | 12.71
4.2 |  |  | QUARTER PIPE
4.2.1 | SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | m² | [5 empty] | área | x | quantidade | = | Total
|  |  | Considerando a área da face dos dois quarter pipes + área para radier | [6 empty] | 36.73 |  | 1 |  | 36.73
[12 empty] | TOTAL | = | 36.73
4.2.2 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ |  |  |  | área | x | espessura | x | quantidade | = | Total
[8 empty] | 10.5 |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.525
[12 empty] | TOTAL | = | 0.53
4.2.3 | SINAPI | 97094 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ |  |  |  | espessura | x | área | x | quantidade | = | Total
|  |  | Concretagem do radier |  |  |  |  | 0.07 |  | 10.5 |  | 1 |  | 10.5
[12 empty] | TOTAL | = | 10.5
4.2.4 | SINAPI | 90856 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | m³ | [5 empty] | volume | x | quantidade | = | Total
|  |  | Concretagem dos quarter pipes - vide quantitativo em projeto | [6 empty] | 45.78 |  | 1 |  | 45.78
|  |  | Preenchimento em conceto para nivelar degraus a altura da rampa (ver corte AA) | [6 empty] | 2.7 |  | 1 |  | 2.7
[12 empty] | TOTAL | = | 48.48
5 |  |  | PLATAFORMA COM ESCADARIA E RAMPA
5.1 |  |  | FUNDAÇÃO
5.1.1 |  |  | BROCA
5.1.1.1 | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | [5 empty] | comprimento | x | quantidade | = | Total
[10 empty] | 3 |  | 6 |  | 18
[12 empty] | TOTAL | = | 18
5.1.2 |  |  | VIGA BALDRAME
5.1.2.1 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ |  | largura | x | altura | x | comprimento | x | quantidade | = | Total
|  |  | VB01 |  |  | 0.5 |  | 0.35 |  | 5.06 |  | 1 |  | 0.8855
|  |  | VB02 |  |  | 0.5 |  | 0.35 |  | 5.3 |  | 1 |  | 0.9275
|  |  | VB03 |  |  | 0.5 |  | 0.35 |  | 5.8 |  | 1 |  | 1.015
|  |  | VB04 |  |  | 0.5 |  | 0.35 |  | 5.3 |  | 1 |  | 0.9275
|  |  | VB05 |  |  | 0.5 |  | 0.35 |  | 2.25 |  | 1 |  | 0.39375
|  |  | VB06 |  |  | 0.5 |  | 0.35 |  | 2.82 |  | 1 |  | 0.4935
|  |  | VB07 |  |  | 0.5 |  | 0.35 |  | 3.05 |  | 1 |  | 0.53375
[12 empty] | TOTAL | = | 5.18
5.1.2.2 | SINAPI | 94103 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ |  | largura | x | espessura | x | comprimento | x | quantidade | = | Total
|  |  | VB01 |  |  | 0.3 |  | 0.05 |  | 5.06 |  | 1 |  | 0.0759
|  |  | VB02 |  |  | 0.3 |  | 0.05 |  | 5.3 |  | 1 |  | 0.0795
|  |  | VB03 |  |  | 0.3 |  | 0.05 |  | 5.8 |  | 1 |  | 0.087
|  |  | VB04 |  |  | 0.3 |  | 0.05 |  | 5.3 |  | 1 |  | 0.0795
|  |  | VB05 |  |  | 0.3 |  | 0.05 |  | 2.25 |  | 1 |  | 0.03375
|  |  | VB06 |  |  | 0.3 |  | 0.05 |  | 2.82 |  | 1 |  | 0.0423
|  |  | VB07 |  |  | 0.3 |  | 0.05 |  | 3.05 |  | 1 |  | 0.04575
[12 empty] | TOTAL | = | 0.44
5.1.2.3 | SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² |  |  |  | altura | x | comprimento | x | quantidade | = | Total
|  |  | VB01 |  |  |  |  | 0.35 |  | 5.06 |  | 2 |  | 3.542
|  |  | VB02 |  |  |  |  | 0.35 |  | 5.3 |  | 2 |  | 3.71
|  |  | VB03 |  |  |  |  | 0.35 |  | 5.8 |  | 2 |  | 4.06
|  |  | VB04 |  |  |  |  | 0.35 |  | 5.3 |  | 2 |  | 3.71
|  |  | VB05 |  |  |  |  | 0.35 |  | 2.25 |  | 2 |  | 1.575
|  |  | VB06 |  |  |  |  | 0.35 |  | 2.82 |  | 2 |  | 1.974
|  |  | VB07 |  |  |  |  | 0.35 |  | 3.05 |  | 2 |  | 2.135
[12 empty] | TOTAL | = | 20.71
5.1.2.4 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  | comprimento | x | peso | x | quantidade | = | Total
|  |  | VB01 |  |  |  |  | 5.06 |  | 0.617 |  | 4 |  | 12.4881
|  |  | VB02 |  |  |  |  | 5.3 |  | 0.617 |  | 4 |  | 13.0804
|  |  | VB03 |  |  |  |  | 5.8 |  | 0.617 |  | 4 |  | 14.3144
|  |  | VB04 |  |  |  |  | 5.3 |  | 0.617 |  | 4 |  | 13.0804
|  |  | VB05 |  |  |  |  | 2.25 |  | 0.617 |  | 4 |  | 5.553
|  |  | VB06 |  |  |  |  | 2.82 |  | 0.617 |  | 4 |  | 6.9598
|  |  | VB07 |  |  |  |  | 3.05 |  | 0.617 |  | 4 |  | 7.5274
[12 empty] | TOTAL | = | 73
5.1.2.5 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  |  | comprimento | x | peso | x | quantidade | = | Total
|  |  | VB01 |  |  |  |  | 1.2 |  | 0.245 |  | 33.73 |  | 9.9166
|  |  | VB02 |  |  |  |  | 1.2 |  | 0.245 |  | 35.33 |  | 10.387
|  |  | VB03 |  |  |  |  | 1.2 |  | 0.245 |  | 38.67 |  | 11.369
|  |  | VB04 |  |  |  |  | 1.2 |  | 0.245 |  | 35.33 |  | 10.387
|  |  | VB05 |  |  |  |  | 1.2 |  | 0.245 |  | 15 |  | 4.41
|  |  | VB06 |  |  |  |  | 1.2 |  | 0.245 |  | 18.8 |  | 5.5272
|  |  | VB07 |  |  |  |  | 1.2 |  | 0.245 |  | 20.33 |  | 5.977
[12 empty] | TOTAL | = | 57.97
5.1.2.6 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ |  | comprimento | x | largura | x | altura | x | quantidade | = | Total
|  |  | VB01 |  |  | 5.06 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.4554
|  |  | VB02 |  |  | 5.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.477
|  |  | VB03 |  |  | 5.8 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.522
|  |  | VB04 |  |  | 5.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.477
|  |  | VB05 |  |  | 2.25 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.2025
|  |  | VB06 |  |  | 2.82 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.2538
|  |  | VB07 |  |  | 3.05 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.2745
[12 empty] | TOTAL | = | 2.66
5.1.2.7 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | [5 empty] | área | x | quantidade | = | Total
|  |  | VB01 | [6 empty] | 4.554 |  | 1 |  | 4.554
|  |  | VB02 | [6 empty] | 4.77 |  | 1 |  | 4.77
|  |  | VB03 | [6 empty] | 5.22 |  | 1 |  | 5.22
|  |  | VB04 | [6 empty] | 4.77 |  | 1 |  | 4.77
|  |  | VB05 | [6 empty] | 2.025 |  | 1 |  | 2.025
|  |  | VB06 | [6 empty] | 2.538 |  | 1 |  | 2.538
|  |  | VB07 | [6 empty] | 2.745 |  | 1 |  | 2.745
[12 empty] | TOTAL | = | 26.62
5.1.2.8 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ |  | comprimento | x | altura | x | largura | x | quantidade | = | Total
|  |  | VB01 |  |  | 5.06 |  | 0.35 |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.3542
|  |  | VB02 |  |  | 5.3 |  | 0.35 |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.371
|  |  | VB03 |  |  | 5.8 |  | 0.35 |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.406
|  |  | VB04 |  |  | 5.3 |  | 0.35 |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.371
|  |  | VB05 |  |  | 2.25 |  | 0.35 |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.1575
|  |  | VB06 |  |  | 2.82 |  | 0.35 |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.1974
|  |  | VB07 |  |  | 3.05 |  | 0.35 |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2135
[12 empty] | TOTAL | = | 2.07
5.1.2.9 | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | [5 empty] | volume | x | quantidade | = | Total
[10 empty] | 2.66 |  | 1 |  | 2.66
[12 empty] | TOTAL | = | 2.66
5.1.2.10 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM |  |  |  | distância | x | volume | x | quantidade | = | Total
[8 empty] | 15 |  | 2.66 |  | 1 |  | 39.9
[12 empty] | TOTAL | = | 39.9
5.2 |  |  | CONTRAPISO
5.2.1 | CPOS | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m² | [5 empty] | área | x | quantidade | = | Total
[10 empty] | 28.33 |  | 1 |  | 28.33
[12 empty] | TOTAL | = | 28.33
5.2.2 | SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | m² | [5 empty] | área | x | quantidade | = | Total
[10 empty] | 2.958 |  | 1 |  | 2.958
[12 empty] | TOTAL | = | 2.96
5.2.3 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ |  |  |  | área | x | espessura | x | quantidade | = | Total
[8 empty] | 28.33 |  | 0.05 |  | 1 |  | 1.4165
[12 empty] | TOTAL | = | 1.42
5.2.4 | SINAPI | 68053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | m² | [5 empty] | área | x | quantidade | = | Total
[10 empty] | 28.33 |  | 1 |  | 28.33
[12 empty] | TOTAL | = | 28.33
5.2.5 | SINAPI | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | [5 empty] | área | x | quantidade | = | Total
[10 empty] | 28.33 |  | 1 |  | 28.33
[12 empty] | TOTAL | = | 28.33
5.2.6 | SINAPI | 97094 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ |  |  |  | área | x | espessura | x | quantidade | = | Total
[8 empty] | 28.33 |  | 0.07 |  | 1 |  | 1.9831
[12 empty] | TOTAL | = | 1.98
5.3 |  |  | ALVENARIA ESTRUTURAL
5.3.1 | SINAPI | 89288 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | m² | [5 empty] | área | x | quantidade | = | Total
|  |  | Escada | [6 empty] | 29.97 |  | 1 |  | 29.97
|  |  | Plataforma | [6 empty] | 36.27 |  | 1 |  | 36.27
|  |  | Rampa | [6 empty] | 7.61 |  | 1 |  | 7.61
[12 empty] | TOTAL | = | 73.85
5.4 |  |  | REVESTIMENTO
5.4.1 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | área | x | quantidade | = | Total
[10 empty] | 38.89 |  | 1 |  | 38.89
[12 empty] | TOTAL | = | 38.89
5.4.2 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | área | x | quantidade | = | Total
[10 empty] | 38.89 |  | 1 |  | 38.89
[12 empty] | TOTAL | = | 38.89
5.4.3 | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017 | m² | [5 empty] | área | x | quantidade | = | Total
|  |  | Polimento para a plataforma | [6 empty] | 15.79 |  | 1 |  | 15.79
[12 empty] | TOTAL | = | 15.79
6 |  |  | REFORMA DAS RAMPAS E ARQUIBANCADA
6.1 |  |  | RAMPAS E ARQUIBANCADAS
6.1.1 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | área | x | quantidade | = | Total
|  |  | Rampas | [6 empty] | 32.12 |  | 1 |  | 32.12
|  |  | Arquibancadas | [6 empty] | 107.27 |  | 1 |  | 107.27
[12 empty] | TOTAL | = | 139.39
6.1.2 | SINAPI | 97094 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | [5 empty] | área | x | quantidade | = | Total
|  |  | Rampas | [6 empty] | 32.12 |  | 1 |  | 32.12
|  |  | Arquibancadas | [6 empty] | 107.27 |  | 1 |  | 107.27
[12 empty] | TOTAL | = | 139.39
6.1.3 | Próprio | 00000034 | ACABAMENTO POLIDO MANUAL | m² | [5 empty] | área | x | quantidade | = | Total
|  |  | Rampas | [6 empty] | 32.12 |  | 1 |  | 32.12
[12 empty] | TOTAL | = | 32.12
6.2 |  |  | CONSTRUÇÃO DE DEGRAUS
6.2.1 | SINAPI | 89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | m² | [5 empty] | área | x | quantidade | = | Total
[10 empty] | 5.45 |  | 1 |  | 5.45
[12 empty] | TOTAL | = | 5.45
6.2.2 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | área | x | quantidade | = | Total
[10 empty] | 8.07 |  | 1 |  | 8.07
[12 empty] | TOTAL | = | 8.07
6.2.3 | SINAPI | 87795 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | área | x | quantidade | = | Total
[10 empty] | 8.07 |  | 1 |  | 8.07
[12 empty] | TOTAL | = | 8.07
7 |  |  | ACABAMENTOS
7.1 | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | [5 empty] | compimento | x | quantidade | = | Total
|  |  | Instalação de guarda-corpo com 1,00 m de altura | [6 empty] | 3 |  | 1 |  | 3
[12 empty] | TOTAL | = | 3
7.2 | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | [5 empty] | comprimento | x | quantidade | = | Total
|  |  | Vide quantitativo em projeto - 2 trilhos de 4 m e 1 trilho de 1 m com altura de 0,30 m, trilho de 4,20 tera altura de 0,45 m e finalização do tubo deve ser 0,10 m mais alto, altura final de 0,55 m (detalhe no corte AA) | [6 empty] | 13.2 |  | 1 |  | 13.2
[12 empty] | TOTAL | = | 13.2
7.3 | CPOS | 29.01.210 | Cantoneira em aço galvanizado | kg |  |  |  | comprimento | x | peso | x | quantidade | = | Total
|  |  | Vide quantitativo em projeto - peso específico: 1,19 kg/m |  |  |  |  | 14.5 |  | 1.19 |  | 1 |  | 17.255
[12 empty] | TOTAL | = | 17.26
8 |  |  | PINTURA
8.1 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | área | x | quantidade | = | Total
|  |  | Área consideradas para pintura: plataforma + degraus + rampa, degraus construídos, quarter pipe + área de nivelamento dos degraus | [6 empty] | 65.93 |  | 1 |  | 65.93
[12 empty] | TOTAL | = | 65.93
8.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | área | x | quantidade | = | Total
|  |  | Idem item 8.1 | [6 empty] | 65.93 |  | 1 |  | 65.93
[12 empty] | TOTAL | = | 65.93
9 |  |  | PONTO DE HIDRATAÇÃO
9.1 |  |  | ESTRUTURA EM CONCRETO
9.1.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ |  |  |  | profundidade | x | área de projeção | x | quantidade | = | Total
[8 empty] | 0.2 |  | 3.95 |  | 1 |  | 0.79
[12 empty] | TOTAL | = | 0.79
9.1.2 | SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | m² | [5 empty] | área | x | quantidade | = | Total
[10 empty] | 3.19 |  | 1 |  | 3.19
[12 empty] | TOTAL | = | 3.19
9.1.3 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m³ |  |  |  | profundidade | x | área de projeção | x | quantidade | = | Total
[8 empty] | 0.05 |  | 3.95 |  | 1 |  | 0.1975
[12 empty] | TOTAL | = | 0.2
9.1.4 | SINAPI | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | [5 empty] | área | x | quantidade | = | Total
[10 empty] | 3.95 |  | 1 |  | 3.95
[12 empty] | TOTAL | = | 3.95
9.1.5 | SINAPI | 97094 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ |  |  |  | profundidade | x | área de projeção | x | quantidade | = | Total
[8 empty] | 0.2 |  | 3.95 |  | 1 |  | 0.79
[12 empty] | TOTAL | = | 0.79
9.1.6 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² |  |  |  | comprimento | x | perímetro | x | quantidade | = | Total
[8 empty] | 8.57 |  | 0.55 |  | 1 |  | 4.7135
[12 empty] | TOTAL | = | 4.71
9.1.7 | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | [5 empty] | volume | x | quantidade | = | Total
[10 empty] | 0.79 |  | 1 |  | 0.79
[12 empty] | TOTAL | = | 0.79
9.1.8 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM |  |  |  | distância | x | volume | x | quantidade | = | Total
[8 empty] | 15 |  | 0.79 |  | 1 |  | 11.85
[12 empty] | TOTAL | = | 11.85
9.1.9 | SINAPI | 89978 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² |  |  |  | comprimento | x | altura | x | quantidade | = | Total
|  |  | Face de suporte das torneiras |  |  |  |  | 2.95 |  | 0.6 |  | 1 |  | 1.77
|  |  | Laterais do ponto de hidratação |  |  |  |  | 4.74 |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.948
[12 empty] | TOTAL | = | 2.72
9.2 |  |  | REVESTIMENTO
9.2.1 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² |  |  |  | perímetro do corte transversal | x | comprimento | x | quantidade | = | Total
|  |  | Superior, frontal e posterior |  |  |  |  | 2.95 |  | 2.95 |  | 1 |  | 8.7025
|  |  | Laterais |  |  |  |  | área do corte lateral = |  | 0.39 |  | 2 |  | 0.78
[12 empty] | TOTAL | = | 9.48
9.2.2 | SINAPI | 87795 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | área | x | quantidade | = | Total
[10 empty] | 9.48 |  | 1 |  | 9.48
[12 empty] | TOTAL | = | 9.48
9.2.3 | SINAPI | 88787 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014 | m² | [5 empty] | área | x | quantidade | = | Total
[10 empty] | 9.48 |  | 1 |  | 9.48
[12 empty] | TOTAL | = | 9.48
9.3 |  |  | METAIS
9.3.1 | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [7 empty] | quantidade | = | Total
[12 empty] | 4 |  | 4
[12 empty] | TOTAL | = | 4
9.3.2 | CPOS | 49.11.130 | Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm | m | [5 empty] | comprimento | x | quantidade | = | Total
[10 empty] | 2.65 |  | 4 |  | 10.6
[12 empty] | TOTAL | = | 10.6
9.4 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
9.4.1 |  |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA
9.4.1.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ |  | comprimento | x | largura | x | altura | x | quantidade | = | Total
[6 empty] | 21.76 |  | 0.6 |  | 1 |  | 1 |  | 13.056
[12 empty] | TOTAL | = | 13.06
9.4.1.2 | SINAPI | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | [5 empty] | comprimento | x | quantidade | = | Total
[10 empty] | 21.76 |  | 1 |  | 21.76
[12 empty] | TOTAL | = | 21.76
9.4.1.3 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ |  |  |  | vol escav | - | vol preenc | x | quantidade | = | Total
[8 empty] | 13.06 |  | 0.010681 |  | 1 |  | 13.0493
[12 empty] | TOTAL | = | 13.05
9.4.1.4 | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ |  |  |  | vol escav | - | vol reat | x | quantidade | = | Total
|  |  | Considerando 20% de empolamento |  |  |  |  | 13.06 |  | 13.05 |  | 1.2 |  | 0.012
[12 empty] | TOTAL | = | 0.01
9.4.1.5 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM |  |  |  | distânci | x | volume | x | quantidade | = | Total
[8 empty] | 15 |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.15
[12 empty] | TOTAL | = | 0.15
9.4.1.6 | SINAPI | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | [7 empty] | quantidade | = | Total
[12 empty] | 1 |  | 1
[12 empty] | TOTAL | = | 1
9.4.1.7 | SINAPI | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [7 empty] | quantidade | = | Total
[12 empty] | 1 |  | 1
[12 empty] | TOTAL | = | 1
9.4.2 |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO
9.4.2.1 | SINAPI | 98430 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | [7 empty] | quantidade | = | Total
[12 empty] | 1 |  | 1
[12 empty] | TOTAL | = | 1
9.4.2.2 | SINAPI | 98051 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | M | [5 empty] | comprimento | x | quantidade | = | Total
[10 empty] | 0.6 |  | 1 |  | 0.6
[12 empty] | TOTAL | = | 0.6
9.4.2.3 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ |  | comprimento | x | largura | x | altura | x | quantidade | = | Total
[6 empty] | 16.36 |  | 0.9 |  | 1 |  | 1 |  | 14.724
[12 empty] | TOTAL | = | 14.72
9.4.2.4 | SINAPI | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | [5 empty] | comprimento | x | quantidade | = | Total
[10 empty] | 16.36 |  | 1 |  | 16.36
[12 empty] | TOTAL | = | 16.36
9.4.2.5 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ |  |  |  | vol escav | - | vol preenc | x | quantidade | = | Total
[8 empty] | 14.72 |  | 0.020559 |  | 1 |  | 14.6994
[12 empty] | TOTAL | = | 14.7
9.4.2.6 | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ |  |  |  | vol escav | - | vol reat | x | quantidade | = | Total
|  |  | Considerando 20% de empolamento |  |  |  |  | 14.72 |  | 14.7 |  | 1.2 |  | 0.024
[12 empty] | TOTAL | = | 0.02
9.4.2.7 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM |  |  |  | distância | x | volume | x | quantidade | = | Total
[8 empty] | 15 |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.3
[12 empty] | TOTAL | = | 0.3
10 |  |  | ILUMINAÇÃO
10.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ |  | comprimento | x | largura | x | altura | x | quantidade | = | Total
|  |  | Vala técnica de 0,91 m x 0,40 m |  |  | 111.24 |  | 0.4 |  | 0.91 |  | 1 |  | 40.4914
[12 empty] | TOTAL | = | 40.49
10.2 | SINAPI | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | [5 empty] | comprimento | x | quantidade | = | Total
[10 empty] | 111.24 |  | 1 |  | 111.24
[12 empty] | TOTAL | = | 111.24
10.3 | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | [5 empty] | comprimento | x | quantidade | = | Total
[10 empty] | 135.24 |  | 1 |  | 135.24
[12 empty] | TOTAL | = | 135.24
10.4 | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | [5 empty] | comprimento | x | quantidade | = | Total
[10 empty] | 30 |  | 1 |  | 30
[12 empty] | TOTAL | = | 30
10.5 | SINAPI | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [7 empty] | quantidade | = | Total
[12 empty] | 1 |  | 1
[12 empty] | TOTAL | = | 1
10.6 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | [7 empty] | quantidade | = | Total
[12 empty] | 2 |  | 2
[12 empty] | TOTAL | = | 2
10.7 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | [7 empty] | quantidade | = | Total
[12 empty] | 1 |  | 1
[12 empty] | TOTAL | = | 1
10.8 | SINAPI | 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [7 empty] | quantidade | = | Total
[12 empty] | 1 |  | 1
[12 empty] | TOTAL | = | 1
10.9 | CPOS | 41.10.500 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m | un | [7 empty] | quantidade | = | Total
[12 empty] | 6 |  | 6
[12 empty] | TOTAL | = | 6
10.10 | SINAPI | 83400 | BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [7 empty] | quantidade | = | Total
[12 empty] | 8 |  | 8
[12 empty] | TOTAL | = | 8
10.11 | CPOS | 41.11.721 | Luminária LED retangular para poste de 6250 até 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W | un | [7 empty] | quantidade | = | Total
[12 empty] | 8 |  | 8
[12 empty] | TOTAL | = | 8
10.12 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | [7 empty] | quantidade | = | Total
[12 empty] | 9 |  | 9
[12 empty] | TOTAL | = | 9
10.13 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | [7 empty] | quantidade | = | Total
[12 empty] | 6 |  | 6
[12 empty] | TOTAL | = | 6
10.14 | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 | UN | [7 empty] | quantidade | = | Total
[12 empty] | 1 |  | 1
[12 empty] | TOTAL | = | 1
10.15 | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | [5 empty] | comprimento | x | quantidade | = | Total
[10 empty] | 10 |  | 1 |  | 10
[12 empty] | TOTAL | = | 10
10.16 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ |  |  |  | vol escav | - | vol preenc | x | quantidade | = | Total
[8 empty] | 40.49 |  | 0.89331 |  | 1 |  | 39.5967
[12 empty] | TOTAL | = | 39.6
10.17 | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ |  |  |  | vol escav | - | vol reat | x | quantidade | = | Total
|  |  | Considerando 20% de empolamento |  |  |  |  | 40.49 |  | 39.6 |  | 1.2 |  | 1.068
[12 empty] | TOTAL | = | 1.07
10.18 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM |  |  |  | distância | x | volume | x | quantidade | = | Total
[8 empty] | 15 |  | 1.07 |  | 1 |  | 16.05
[12 empty] | TOTAL | = | 16.05
11 |  |  | LIMPEZA FINAL
11.1 | CPOS | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | [5 empty] | área | x | quantidade | = | Total
[10 empty] | 543.2 |  | 1 |  | 543.2
[12 empty] | TOTAL | = | 543.2
Espririto Santo do Pinhal/SP | 2020-06-29
______________________________________________
|  |  | Responsável pelo Tomador |  |  |  |  | Responsável técnico pelo Orçamento
|  |  | Sergio Del Bianchi Junior |  |  |  |  | Arquiteto(a): |  | Elton Maeda
|  |  | Prefeito Municipal de Esperito Santo do Pinhal |  |  |  |  | CAU: |  | A72570-6
[8 empty] | ART/RRT: |  | 0

## CRONO FIS-FINANC
IMPRIMIR APENAS MESES QUE SERÁ EXECUTADO ALGUM SERVIÇO
I.C.A.N.P. - INSTITUTO DE CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, NEGÓCIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Pinhal
OBRA: | Revitalização da Pista de Skate |  |  | Arq°: | Elton Maeda
LOCAL: | Rua Jabobe Worms, Centro - Espirito Santo do Pinhal/SP |  |  | CAU: | A72570-6 | REVISÃO 00
MUNICÍPIO: | Espririto Santo do Pinhal/SP |  |  | A.R.T.: | 0
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE SKATE | SINAPI - 05/2020 - São Paulo CPOS - 03/2020 - São Paulo | 20,5% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 3.615,00 | 100,00% 3.615,00
2 | DEMOLIÇÕES | 100,00% 17.090,89 | 100,00% 17.090,89
3 | PISO DE CIMENTO POLIDO | 100,00% 50.384,59 | 50,00% 25.192,30 | 50,00% 25.192,30
4 | CONSTRUÇÕES EM CONCRETO | 100,00% 30.768,58 |  | 100,00% 30.768,58
5 | PLATAFORMA COM ESCADARIA E RAMPA | 100,00% 16.983,36 |  | 100,00% 16.983,36
6 | REFORMA DAS RAMPAS E ARQUIBANCADA | 100,00% 6.451,99 |  | 100,00% 6.451,99
7 | ACABAMENTOS | 100,00% 2.911,76 |  | 100,00% 2.911,76
8 | PINTURA | 100,00% 1.263,87 |  | 100,00% 1.263,87
9 | PONTO DE HIDRATAÇÃO | 100,00% 17.084,20 |  |  | 100,00% 17.084,20
10 | ILUMINAÇÃO | 100,00% 25.906,76 |  |  | 100,00% 25.906,76
11 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 7.208,26 |  |  | 100,00% 7.208,26
Porcentagem |  |  | 25,55% | 46,51% | 27,94%
Custo |  |  | 45.898,19 | 83.571,86 | 50.199,22
Porcentagem Acumulado |  |  | 25,55% | 72,06% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 45.898,18 | 129.470,04 | 179.669,26
Responsável pelo Tomador |  |  |  |  | Responsável técnico pelo Orçamento
Sergio Del Bianchi Junior |  |  |  |  | Arquiteto(a): | Elton Maeda
Prefeito Municipal de Esperito Santo do Pinhal |  |  |  |  | CAU: | A72570-6
[5 empty] | ART/RRT: | 0

## CRONO DESEMBOLSO (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Casa Civil |  |  |  |  | MUNICÍPIO
Unidade de Relacionamento com Municípios |  |  |  |  | Espririto Santo do Pinhal/SP
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  |  | DATA BASE:
| Revitalização da Pista de Skate |  |  |  | INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio |  |  |  | 2020-06-29
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 720 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias
| #REF! | m2 | xxxx | [5 empty] | 0
|  | R$ | #REF! | [5 empty] | #REF!
| #REF! | m2 | xxx | [5 empty] | 0
|  | R$ | #REF! | [5 empty] | #REF!
0
0
0
0
0
0
0
0
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
T O T A L |  |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | #REF!
ASSINATURA: _______________________
Engª: | Elton Maeda
CREA: | A72570-6
A.R.T.: | 0
Observação
1ª etapa = Prazo de liberação + Prazo de execução
2ª etapa = Prazo de liberação + Prazo de execução
3ª etapa = Prazo de liberação + Prazo de execução
Final = 1ª etapa + 2ª etapa + 3ª etapa

## Usina CBUQ (hidden)
I.C.A.N.P. - INSTITUTO DE CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, NEGÓCIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Pinhal
MAPA DE LOCALIZAÇÃO - USINA DE ASFÁLTO
Objeto: | Revitalização da Pista de Skate |  | Engº: | Elton Maeda |  |  | REVISÃO 00
Local: | Rua Jabobe Worms, Centro - Espirito Santo do Pinhal/SP |  | CREA: | A72570-6
Nº contrato: | 0 |  | A.R.T.: | 0
Tomamos por referência a Empresa SPL Base como sendo o local de distribuição dos materiais necessários para obras de pavimentação e recapemento
Apresentamos demonstrativos de memória de cálculo das distâncias reais entre o endereço da obra e a Empresa
Localização da obra: |  | Rua Jabobe Worms, Centro - Espirito Santo do Pinhal/SP |  |  | Distância=
Localização da usina: |  | Rodovia Santos Dumont (SP 75), km42 - Salto/ SP
[5 empty] | Engº: | Elton Maeda
[5 empty] | CREA: | A72570-6
[5 empty] | A.R.T.: | 0

## Bota-fora (hidden)
Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Pinhal
MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - BOTA-FORA
Objeto: | Revitalização da Pista de Skate |  |  | Engº: | Elton Maeda |  |  |  |  | REVISÃO 00
Local: | Espririto Santo do Pinhal/SP |  |  | CREA: | A72570-6
Nº contrato: | 0 |  |  | A.R.T.: | 0
Descrição: Distâncias do bota-fora do solo e do entulho
1- LOCAL DE BOTA FORA:
Tomamos por referência a xxxxxxxxx e como sendo o local destinado ao bota-fora para restos de concreto,
alambrados, cercas, demolições, pavimentos e solos provenientes de escavações.
Apresentamos demonstrativos de memória de cálculo das distâncias reais entre o endereço da obra e o destino do bota-fora:
Localização da obra:
Localização do bota-fora: |  | Ecoponto, Rua Farid Sallum, Tatuí - SP
3.1) Ida (obra -> bota-fora): |  |  |  |  | km |  | Distância média= |  | 0 | km
3.2) Volta (bota-fora -> obra): |  |  |  |  | km
Consideraçãos para obtenção da distância de transporte (DT):
|  |  |  | Distância inicial - ( DI )= | 0 | Km | (distância média)
|  |  |  | Preço tranp. SINAPI (Junho/2018) - (PS)= |  | m3xKm | (Código Sinapi 97914 - não desonerado)
|  |  |  | Valor por m3 fornecido pelo Aterro= |  | R$/m3 | taxa de depósito de material no aterro
Valor total de transporte de 1,0m3 de solo ou entulho para bota-fora ( VT ):
|  |  |  | Volume - (V )= | 1 | m3
VT = DI x V x PS + V x C
|  |  |  | VT = | #VALUE!
Cálculo de distância equivalente considerando o depósito no bota-fora ( DET ):
|  |  | fazendo: | VT = V x DET x PS
DET = (( DI x PS) + C ) / PS ou DET = V T / ( V x PS )
|  |  |  | DET = | #VALUE! | Km
|  |  |  | distância adotada = | #VALUE! | km
Responsável Técnico pelo Orçamento
[7 empty] | Engº: | Elton Maeda
[7 empty] | CREA: | A72570-6
[7 empty] | A.R.T.: | 0

## Mapa BF (hidden)
Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Pinhal
MAPA DE LOCALIZAÇÃO - BOTA-FORA
Objeto: | Revitalização da Pista de Skate |  | Engº: | Elton Maeda | REVISÃO 00
Local: | Espririto Santo do Pinhal/SP |  | CREA: | A72570-6
Nº contrato: | 0 |  | A.R.T.: | 0
DISTÂNCIA DE IDA: |  | 0
DISTÂNCIA DE VOLTA: |  | 0

## COTAÇÃO (hidden)
I.C.A.N.P. - INSTITUTO DE CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, NEGÓCIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Pinhal
COTAÇÕES DE PREÇOS E SERVIÇOS
OBRA: | Revitalização da Pista de Skate
LOCAL: | Rua Jabobe Worms, Centro - Espirito Santo do Pinhal/SP
MUNICÍPIO: | Espririto Santo do Pinhal/SP
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | VALOR UNITÁRIO
COT-01 |  |  |  |  | 173347.5
Trenzinho | CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | PREÇO COTADO
| 11.027.895/0001-74 | Canindé - Esculturas em Fibra | (62) 3207-0229 | Ive Sales | 146695
| 04.182.493/0001-89 | Atelier Casa do Trem | (11)2042-2875 | Gabriela | 200000
COT-02 |  |  |  |  | 22895
Sorvete | CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | PREÇO COTADO
| 11.027.895/0001-74 | Canindé - Esculturas em Fibra | (62) 3207-0229 | Ive Sales | 22895
| 04.182.493/0001-89 | Atelier Casa do Trem | (11)2042-2875 | Gabriela | 25000
| 05.772.143/0001-35 | Arte em Fibra | (31) 3913 8168 | Maxwell Lopes | 15978
COT-03 |  |  |  |  | 30000
Galo | CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | PREÇO COTADO
| 11.027.895/0001-74 | Canindé - Esculturas em Fibra | (62) 3207-0229 | Ive Sales | 36395
| 04.182.493/0001-89 | Atelier Casa do Trem | (11)2042-2875 | Gabriela | 30000
| 05.772.143/0001-35 | Arte em Fibra | (31) 3913 8168 | Maxwell Lopes | 18248
COT-04 |  |  |  |  | 40000
Peixe | CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | PREÇO COTADO
| 11.027.895/0001-74 | Canindé - Esculturas em Fibra | (62) 3207-0229 | Ive Sales | 46595
| 04.182.493/0001-89 | Atelier Casa do Trem | (11)2042-2875 | Gabriela | 40000
| 05.772.143/0001-35 | Arte em Fibra | (31) 3913 8168 | Maxwell Lopes | 26752
COT-05 |  |  |  |  | 25000
Figura Humana | CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | PREÇO COTADO
| 11.027.895/0001-74 | Canindé - Esculturas em Fibra | (62) 3207-0229 | Ive Sales | 42495
| 04.182.493/0001-89 | Atelier Casa do Trem | (11)2042-2875 | Gabriela | 25000
| 05.772.143/0001-35 | Arte em Fibra | (31) 3913 8168 | Maxwell Lopes | 22678
COT-06 |  |  |  |  | 18000
Celular | CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | PREÇO COTADO
| 11.027.895/0001-74 | Canindé - Esculturas em Fibra | (62) 3207-0229 | Ive Sales | 23195
| 04.182.493/0001-89 | Atelier Casa do Trem | (11)2042-2875 | Gabriela | 18000
| 05.772.143/0001-35 | Arte em Fibra | (31) 3913 8168 | Maxwell Lopes | 11365
Observações:
Espririto Santo do Pinhal/SP | 2020-06-29
Responsável técnico pelo Orçamento
|  |  | Arquiteto(a): | Elton Maeda
|  |  | CAU: | A72570-6
|  |  | ART/RRT: | 0

## COMPOSIÇÕES (hidden)
I.C.A.N.P. - INSTITUTO DE CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, NEGÓCIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Pinhal
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO E COTAÇÕES DE PREÇOS E SERVIÇOS
OBRA: | Revitalização da Pista de Skate |  |  | DATA BASE:
LOCAL: | Rua Jabobe Worms, Centro - Espirito Santo do Pinhal/SP
MUNICÍPIO: | Espririto Santo do Pinhal/SP
FONTE E CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | PREÇO
CPU-01 | [5 empty] | 0
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO |  | INSUMO | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
Observações:
Espririto Santo do Pinhal/SP | 2020-06-29
Responsável técnico pelo Orçamento
[5 empty] | Arquiteto(a): | Elton Maeda
[5 empty] | CAU: | A72570-6
[5 empty] | ART/RRT: | 0

## QCI (hidden)
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
Tomador |  | Nº do CT |  | Município/UF |  |  | Empreendimento ( objeto)
Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Pinhal |  | 0 |  | Espririto Santo do Pinhal/SP |  |  | Revitalização da Pista de Skate
Gestor/Programa/Modalidade/Ação
0 | 0
DISCRIMINAÇÃO |  |  | REPASSE |  | CONTRAPARTIDA |  |  |  |  | TOTAL | Execução | Contrapartida
Item | DESCRIÇÃO | QUANT/UNID | R$ | (%) | PRÓPRIOS (R$) | (%) | OUTROS (R$) | (%) | TOTAL % | (R$) | EF ou AD | OS ou FIN
| #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | EF | FIN
| TOTAIS |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
#REF!
[7 empty] | Forma de execução: | AD = Administração Direta pelo Tomador
EF = execução e/ou fornecimento a contratar
Espririto Santo do Pinhal/SP | 2020-06-29 | [9 empty] | Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.
Local/Data
Sergio Del Bianchi Junior
Prefeito Municipal de Esperito Santo do Pinhal

## MEM CALCULO ORÇAFASCIO (hidden)
I.C.A.N.P. - INSTITUTO DE CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, NEGÓCIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
OBRA: | Revitalização da Pista de Skate |  |  | REVISÃO 00
LOCAL: | Rua Jabobe Worms, Centro - Espirito Santo do Pinhal/SP
MUNICÍPIO: | Espririto Santo do Pinhal/SP
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MEMORIA DE CALCULO
COLE AQUI
Espririto Santo do Pinhal/SP | 2020-06-29
______________________________________________
| Responsável pelo Tomador |  | Responsável técnico pelo Orçamento
| Sergio Del Bianchi Junior |  | Engenheiro: | Elton Maeda
| Prefeito Municipal de Esperito Santo do Pinhal |  | CREA: | A72570-6
|  |  | ART/RRT: | 0